## 表土剥离和回覆质量报验表
[5 empty] | 表土剥离与回覆 | [6 empty] | 工序/ |  | 单元工程施工质量报验单
( | [9 empty] | 承包 |  | [ |  |  | ] 质报 |  |  |  | 号)
合同名称： | [5 empty] | 布拖县2024年高标准农田建设项目（增发国债） | [11 empty] | 合同编号：
致（监理机构）： | [5 empty] | 中浩宇项目管理有限公司
|  | 2024HD10地块-@file_num田块 | [6 empty] | 表土剥离与回覆 |  | □ | 工序/ |  | 单元工程已按合同要求完成施工，经自检合格，报请贵
方复核。
|  |  | 附： |  | □ | [11 empty] | 工序施工质量评定表 |  |  |  |  | 0
[5 empty] | □ | [11 empty] | 工序施工质量检查、检测记录 |  |  |  |  | 0
[5 empty] | □ |  | 表土剥离与回覆 | [9 empty] | 单元工程施工质量评定表 |  |  |  |  | 1
[5 empty] | □ | [11 empty] | 单元工程施工质量检查、检测记录 |  |  |  |  | 0
承包人：（现场机构名称及盖章）
质检负责人：（签名）
[11 empty] | 日 期： |  |  | 年 月 日
监理机构 意 见 |  |  |  | 复核结果：
[5 empty] | □ | 同意进入下一工序 | [8 empty] | □ | 不同意进入下一工序
[5 empty] | □ | 同意进入下一单元工程 | [8 empty] | □ | 不同意进入下一单元工程
附件：监理复核支持材料。
监理机构：（名称及盖章）
监理工程师：（签名）
[11 empty] | 日 期： |  |  | 年 月 日
说明：本表一式 | [7 empty] | 份，由承包人填写。监理机构复核后，监理机构 | [11 empty] | 份，返承包人 | 份。

## 表土玻璃和回覆质量评定表
表土剥离与回覆单元工程质量检验评定表
项目名称： |  |  | 布拖县2024年高标准农田建设项目（增发国债） | [15 empty] | 合同编号：
单位（子单位）工程名称或编码 | [8 empty] | 土地平整工程 | [7 empty] | 工程量
分部工程名称或编码 | [8 empty] | 2024HD10地块土地平整 | [7 empty] | 检验日期 |  |  |  | 年 月 日
单元工程名称 | [8 empty] | 2024HD10地块-@file_num田块 | [9 empty] | 表土剥离与回覆
项次 | 检查项目 | [7 empty] | 质量标准 | [11 empty] | 检验结果
1 | 原耕作层土壤见证取样 | [7 empty] | 表土剥离前，对原耕作层土壤进行见证取样，送具备资质的检测单位对土壤的N、P、K及有机质其他参数含量进行检测。检测数据作为表土回填后土壤有机质恢复程度的复测数据，具体检测内容可按现行。四川省工程建设规范《建设占用耕地表土剥离再利用技术标准》DGTJ08-2275-2018的相关要求执行 | [11 empty] | 符合要求
2 | 表土剥离范围、剥离厚度 | [7 empty] | 表土剥离范围、剥离厚度应符合设计要求 | [11 empty] | 符合要求
3 | 表土回填后，应对原耕作层土壤的有机质含量 | [7 empty] | 表土回填后，应对原耕作层土壤的有机质含量进行第二次检测，原耕作层土壤有机质恢复程度不应低于85% | [11 empty] | 符合要求
项次 | 检测项目 | [7 empty] | 允许偏差 |  | 检测值 | [9 empty] | 合格率 （%）
1 | 表土剥离厚度 | [7 empty] | 不小于设计值 |  | @int<30,33>.cell | @int<30,33>.cell | @int<30,33>.cell | @int<30,33>.cell | @int<30,33>.cell | @int<30,33>.cell | @int<30,33>.cell | @int<30,33>.cell | @int<30,33>.cell | @int<30,33>.cell | 0%
2 | 表土回填范围 | [7 empty] | ≥90% |  | @int<90,93>.cell | @int<90,93>.cell | @int<90,93>.cell | @int<90,93>.cell | @int<90,93>.cell | @int<90,93>.cell | @int<90,93>.cell | @int<90,93>.cell | @int<90,93>.cell | @int<90,93>.cell | 0%
3 | 表土回填厚度 | [7 empty] | 不小于设计值 |  | @int<30,33>.cell | @int<30,33>.cell | @int<30,33>.cell | @int<30,33>.cell | @int<30,33>.cell | @int<30,33>.cell | @int<30,33>.cell | @int<30,33>.cell | @int<30,33>.cell | @int<30,33>.cell | 0%
4 | 土壤有机质恢复程度 | [7 empty] | ≥85% |  | @int<83,90>.cell | @int<83,90>.cell | @int<83,90>.cell | @int<83,90>.cell | @int<83,90>.cell | @int<83,90>.cell | @int<83,90>.cell | @int<83,90>.cell | @int<83,90>.cell | @int<83,90>.cell | 0%
5 | 砾石、碎石等粗颗粒含量 | [7 empty] | ≤10% |  | @int<7,12>.cell | @int<7,12>.cell | @int<7,12>.cell | @int<7,12>.cell | @int<7,12>.cell | @int<7,12>.cell | @int<7,12>.cell | @int<7,12>.cell | @int<7,12>.cell | @int<7,12>.cell | 0%
共检测 |  | 50 |  | 点，其中合格 |  |  |  | 0 | 点，合格率 |  | 0 |  | %
评定结论：
[5 empty] | □ | 合格 |  |  | □ | 不合格
施工单位（盖章） | [11 empty] | 监理单位（盖章）
质检员： | [11 empty] | 监理工程师：
质量（技术）负责人：
[7 empty] | 年 月 日 | [12 empty] | 年 月 日
注：检验日期为终检日期，由施工单位负责填写。

## 土方开挖报验表
|  |  |  | 土方开挖 | [5 empty] | 工序/ |  |  | 单元工程施工质量报验单
( | [8 empty] | 承包 |  | [ |  |  | ] 质报 |  |  |  | 号)
合同名称： |  |  |  |  | 布拖县2024年高标准农田建设项目（增发国债） | [11 empty] | 合同编号：
致（监理构）： |  |  |  |  | 中浩宇项目管理有限公司
|  | 2024HD10地块-@file_num田块 | [5 empty] | 土方开挖 |  | □ | 工序/ |  | 单元工程已按合同要求完成施工，经自检合格，报请贵
方复核。
|  | 附： |  | □ | [11 empty] | 工序施工质量评定表 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | □ | [11 empty] | 工序施工质量检查、检测记录 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | □ |  | 土方开挖 | [9 empty] | 单元工程施工质量评定表 |  |  |  |  | 1
|  |  |  | □ | [11 empty] | 单元工程施工质量检查、检测记录 |  |  |  |  | 0
承包人：（现场机构名称及盖章）
质检负责人：（签名）
[10 empty] | 日 期： |  |  | 年 月 日
监理机构 意 见 |  |  | 复核结果：
|  |  |  | □ | 同意进入下一工序 | [8 empty] | □ | 不同意进入下一工序
|  |  |  | □ | 同意进入下一单元工程 | [8 empty] | □ | 不同意进入下一单元工程
附件：监理复核支持材料。
监理机构：（名称及盖章）
监理工程师：（签名）
[10 empty] | 日 期： |  |  | 年 月 日
说明：本表一式 | [6 empty] | 份，由承包人填写。监理机构复核后，监理机构 | [11 empty] | 份，返承包人 | 份。

## 土方开挖评定表
|  |  | 布拖县2024年高标准农田建设项目（增发国债） | [11 empty] | 工程
土方开挖单元工程施工质量验收评定表
单位工程名称 |  |  |  | 土地平整工程 | [6 empty] | 单元工程量
分部工程名称 |  |  |  | 2024HD10地块土地平整 | [6 empty] | 施工单位 |  |  | 四川华浩建筑工程有限公司
单元工程名称、部位 |  |  |  | 2024HD10地块-@file_num田块 |  |  |  | 土方开挖 |  |  | 施工日期 |  |  | 年 月 日 |  |  |  |  | - | 年 月 日
项次 | 工序名称（或编号） | [7 empty] | 工序质量验收评定等级
1 | 表土及土质岸坡清理 | [7 empty] | 合格
2 | △软基或土质岸坡开挖 | [7 empty] | 合格
施工 单位 自评 意见 | 各工序施工质量全部合格，其中优良工序占 | [8 empty] | 0 |  | %，且主要工序达到 | [5 empty] | 合格 |  |  | 等级，各项
| 报验资料 | 合格 |  |  | SL 631-2012的要求。
| 单元工程质量等级评定为： | [5 empty] | 合格 | [8 empty] | 。
| （签字，加盖公章） | [17 empty] | 年 月 日
监理 单位 复核 意见 | 经抽查并查验相关检验报告和检验资料，各工序施工质量全部合格，其中优良工序占 | [20 empty] | %，
| 且主要工序达到 |  |  |  |  | 等级，各项报验资料 | [6 empty] | SL 631-2012的要求。
| 单元工程质量等级评定为： | [15 empty] | 。
| （签字，加盖公章） | [17 empty] | 年 月 日
注：本表所填“单元工程量”不作为施工单位工程量结算计量的依据。

## 表土及土质岸坡清理工序
布拖2024年高标准农田建设项目（增发国债）工程
表1.1.1 表土及土质岸坡清理工序施工质量验收评定表（未找到对应设计值）
单位工程名称 |  |  | 均质土坝工程 |  |  | 工序编号 |  | /
分部工程名称 |  |  | 坝基开挖与处理 |  |  | 施工单位
单元工程名称、部位 |  |  | 土方开挖 桩号：0+100～0+150 ▽55.300m |  |  | 施工日期 |  | 年 月 日～ 年 月 日
项次 |  | 检验项目 |  | 质量要求 |  |  | 检查记录 |  | 合格数 | 合格率
主控项目 | 1 | 表土清理 |  | 树木、草皮、树根、乱石、坟墓以及各种建筑物全部清除；水井、泉眼、地道、坑窖等洞穴的处理符合设计要求 |  |  | 树木、草皮、树根已经清除，无坟墓、水井、泉眼等，检查结果完全符合质量要求。 |  | / | 100%
| 2 | 不良土质的处理 |  | 淤泥、腐殖质土、泥炭土全部清除；对风化岩石、坡积物、残积物、滑坡体、粉土、细砂等处理符合设计要求 |  |  | 淤泥、腐殖质土、泥炭土全部清除，无其他不良土质，检查结果完全符合质量要求。 |  | / | 100%
| 3 | 地质坑、孔处理 |  | 构筑物基础区范围内的地质探孔、竖井、试坑的处理符合设计要求；回填材料质量满足设计要求 |  |  | 地质探孔在桩号0+120处，孔直径2m，采用回填灌浆处理，检查结果完全符合质量要求。 |  | / | 100%
一般项目 | 1 | 清理范围 |  | 人工清理 | 满足设计要求。长、宽边线允许偏差0~50cm |  | / |  | / | /
|  |  |  | 机械清理 | 满足设计要求，长、宽边线允许偏差0~100cm |  | 从设计中心测量，清理长度：25m，宽度：15m，实测结果为： 长度：@float.2<25,26>，@float.2<25,26>，@float.2<25,26>，@float.2<25,26>，@float.2<25,26>，@float.2<25,26>，@float.2<25,26>，@float.2<25,26>，@float.2<25,26>，@float.2<25,26> 宽度：@float.2<15,16>，@float.2<15,16>，@float.2<15,16>，@float.2<15,16>，@float.2<15,16>，@float.2<15,16>，@float.2<15,16>，@float.2<15,16>，@float.2<15,16>，@float.2<15,16> |  | 20 | 100%
| 2 | 土质岸边坡度 |  | 不陡于设计边坡（1:0.5） |  |  | 1:@float.1<2.0,2.5>，1:@float.1<2.0,2.5>，1:@float.1<2.0,2.5>，1:@float.1<2.0,2.5>，1:@float.1<2.0,2.5> |  | 5 | 83.3%
施工 单位 自评 意见 |  | 主控项目检验点全部合格，一般项目逐项检验点的合格率均不小于 70 %，且不合格点不集中分布。
各项报验资料 符合 SL631—2012的要求。
工序质量等级评定为： 合格 。
(签字，加盖公章） 年 月 日
监理 单位 复核 意见 |  | 经复核，主控项目检验点全部合格，一般项目逐项检验点的合格率均不小于 %，且不合格点不集中分布。
各项报验资料 SL631—2012的要求。
工序质量等级评定为： 。
(签字，加盖公章） 年 月 日

## 软基或土质岸坡开挖工序
布拖2024年高标准农田建设项目（增发国债）工程
表1.1.2 软基或土质岸坡开挖工序施工质量验收评定表（未找到对应设计值）
单位工程名称 |  |  |  |  | 均质土坝工程 |  | 工序编号 |  | /
分部工程名称 |  |  |  |  | 坝基开挖与处理 |  | 施工单位 |  | 四川华浩建筑工程有限公司
单元工程名称、部位 |  |  |  |  | 土方开挖 桩号：0+100～0+150 ▽55.300m |  | 施工日期 |  | 年 月 日～ 年 月 日
项次 |  | 检验项目 |  |  |  | 质量要求 |  | 检查记录 |  | 合格数 | 合格率
主控项目 | 1 | 保护层开挖 |  |  |  | 保护层开挖方式应符合设计要求，在接近建基面时，宜使用小型机具或人工挖除，不应扰动建基面以下的原地基 |  | 保护层开挖厚度50cm，采用人工开挖，对原地基无扰动，检查结果完全符合质量要求。 |  | / | 100%
| 2 | 建基面处理 |  |  |  | 构筑物软基和土质岸坡开挖面平顺。软基和土质岸坡与土质构筑物接触时，采用斜面连接，无台阶、急剧变坡及反坡 |  | 建基面处理采用斜面连接，无台阶、急剧变坡及反坡，检查结果完全符合质量要求 |  | / | 100%
| 3 | 渗水处理 |  |  |  | 构筑物基础区及土质岸坡渗水(含泉眼）妥善引排或封堵，建基面清洁无积水 |  | 无渗水点，建基面清洁无积水，检查结果完全符合质量要求 |  | / | 100%
一般项目 | 1 | 基 坑 断 面 尺 寸 及 开 挖 面 平 整 度 | 无 结 构 要 求 或 无 配 筋 | 长或宽不大于10m |  | 符合设计要求，允许偏差为 －10～20cm（设计宽390cm） |  | / |  | / | /
|  |  |  | 长或宽大于10m |  | 符合设计要求，允许偏差为 －20～30cm |  | / |  | / | /
|  |  |  | 坑（槽）底部标高 |  | 符合设计要求，允许偏差为 －10～20cm（设计标高1458.14-1458.01） |  | / |  | / | /
|  |  |  | 垂直或斜面平整度 |  | 符合设计要求，允许偏差为20cm |  | / |  | / | /
|  |  | 有 结 构 要 求 有 配 筋 预 埋 件 | 长或宽不大于10m |  | 符合设计要求，允许偏差为 0～20cm |  | / |  | / | /
|  |  |  | 长或宽大于10m |  | 符合设计要求，允许偏差为 0～30cm |  | 长度：@float.2<50,50.3>，@float.2<50,50.3>，@float.2<50,50.3>，@float.2<50,50.3>，@float.2<50,50.3>，@float.2<50,50.3>，@float.2<50,50.3>，@float.2<50,50.3>，@float.2<50,50.3>； 宽度：@float.2<20,20.3>，@float.2<20,20.3>，@float.2<20,20.3>，@float.2<20,20.3>，@float.2<20,20.3>，@float.2<20,20.3>，@float.2<20,20.3>，@float.2<20,20.3>，@float.2<20,20.3> |  | 18 | 90%
50m×20m
|  |  |  | 坑（槽）底部标局 |  | 符合设计要求，允许偏差为 0～20cm |  | @float.2<55.3,55.5>，@float.2<55.3,55.5>，@float.2<55.3,55.5>，@float.2<55.3,55.5>，@float.2<55.3,55.5>，@float.2<55.3,55.5>，@float.2<55.3,55.5>，@float.2<55.3,55.5> |  | 8 | 80%
高程55.30m
|  |  |  | 斜面平整度 |  | 符合设计要求，允许偏差为15cm |  | @int<7,15>，@int<7,15>，@int<7,15>，@int<7,15>，@int<7,15>，@int<7,15>，@int<7,15>，@int<7,15> |  | 8 | 80%
施工 单位 自评 意见 |  | 主控项目检验点全部合格，一般项目逐项检验点的合格率均不小于 70 %，且不合格点不集中分布。
各项报验资料 符合 SL631—2012的要求。
工序质量等级评定为： 合格 。
(签字，加盖公章） 年 月 日
监理 单位 复核 意见 |  | 经复核，主控项目检验点全部合格，一般项目逐项检验点的合格率均不小于 %，且不合格点不集中分布。
各项报验资料 SL631—2012的要求。
工序质量等级评定为： 。
(签字，加盖公章） 年 月 日

## 土料填筑质量报验单
|  |  |  | 土料填筑 | [6 empty] | 工序/ |  | 单元工程施工质量报验单
( | [8 empty] | 承包 |  | [ |  |  | ] 质报 |  |  |  | 号)
合同名称： |  |  |  |  | 布拖县2024年高标准农田建设项目（增发国债） | [11 empty] | 合同编号：
致（监理机构）： |  |  |  |  | 中浩宇项目管理有限公司
|  | 2024HD10地块-@file_num田块 | [5 empty] | 土料填筑 |  | □ | 工序/ |  | 单元工程已按合同要求完成施工，经自检合格，报请贵
方复核。
|  | 附： |  | □ | [11 empty] | 工序施工质量评定表 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | □ | [11 empty] | 工序施工质量检查、检测记录 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | □ |  | 土料填筑 | [9 empty] | 单元工程施工质量评定表 |  |  |  |  | 1
|  |  |  | □ | [11 empty] | 单元工程施工质量检查、检测记录 |  |  |  |  | 0
承包人：（现场机构名称及盖章）
质检负责人：（签名）
[10 empty] | 日 期： |  |  | 年 月 日
监理机构 意 见 |  |  | 复核结果：
|  |  |  | □ | 同意进入下一工序 | [8 empty] | □ | 不同意进入下一工序
|  |  |  | □ | 同意进入下一单元工程 | [8 empty] | □ | 不同意进入下一单元工程
附件：监理复核支持材料。
监理机构：（名称及盖章）
监理工程师：（签名）
[10 empty] | 日 期： |  |  | 年 月 日
说明：本表一式 | [6 empty] | 份，由承包人填写。监理机构复核后，监理机构 | [11 empty] | 份，返承包人 | 份。

## 土料填筑评定表
|  |  | 布拖县2024年高标准农田建设项目（增发国债） | [11 empty] | 工程
土料填筑单元工程施工质量验收评定表
单位工程名称 |  |  |  | 土地平整工程 | [6 empty] | 单元工程量
分部工程名称 |  |  |  | 2024HD10地块土地平整 | [6 empty] | 施工单位 |  |  | 四川华浩建筑工程有限公司
单元工程名称、部位 |  |  |  | 2024HD10地块-@file_num田块 |  |  |  | 土料填筑 |  |  | 施工日期 |  |  | 年 月 日 |  |  |  |  | - | 年 月 日
项次 | 工序名称（或编号） | [7 empty] | 工序质量验收评定等级
1 | 结合面处理 | [7 empty] | 合格
2 | 卸料及铺填 | [7 empty] | 合格
3 | △土料压实 | [7 empty] | 合格
4 | 接缝处理 | [7 empty] | 合格
施工 单位 自评 意见 | 各工序施工质量全部合格，其中优良工序占 | [8 empty] | 0 |  | %，且主要工序达到 | [5 empty] | 合格 |  |  | 等级，各项
| 报验资料 | 符合 |  |  | SL 631-2012的要求。
| 单元工程质量等级评定为： | [5 empty] | 合格 | [8 empty] | 。
| （签字，加盖公章） | [17 empty] | 年 月 日
监理 单位 复核 意见 | 经抽查并查验相关检验报告和检验资料，各工序施工质量全部合格，其中优良工序占 | [20 empty] | %，
| 且主要工序达到 |  |  |  |  | 等级，各项报验资料 | [6 empty] | SL 631-2012的要求。
| 单元工程质量等级评定为： | [15 empty] | 。
| （签字，加盖公章） | [17 empty] | 年 月 日
注：本表所填“单元工程量”不作为施工单位工程量结算计量的依据。

## 土料填筑结合面处理工序
[5 empty] | 布拖2024年高标准农田建设项目（增发国债） | [9 empty] | 工程
表 1.6.1 |  |  |  | 土料填筑结合面处理工序施工质量验收评定表 | [15 empty] | （未找到对应设计值）
单位工程名称 | [5 empty] | 均质土坝工程 | [5 empty] | 工序编号
分部工程名称 | [5 empty] | 坝体填筑 | [5 empty] | 施工单位 | 四川华浩建筑工程有限公司
单元工程名称、部位 | [5 empty] | 土料填筑 桩号：0+100～0+150 ▽131.500～131.800m | [5 empty] | 施工日期 | 年 月 日 |  |  |  |  | - | 年 月 日
项次 |  | 检验项目 |  |  |  | 质量要求 |  |  |  |  | 检查记录 | [9 empty] | 合格数 | 合格率
主 控 项 目 | 1 | 建基面地基压实 | 黏性土、砾质土地基土层 |  |  | 压实度等指标符合设计要求 |  |  |  |  | 压实度检测全部合格，检测点20个，检查结果完全符合质量要求，检测结果见附件。 | [9 empty] | 20 | 100%
|  |  | 无黏性土地基土层 |  |  | 相对密实度符合设计要求 |  |  |  |  | / | [9 empty] | / | 100%
| 2 | 土质建基面刨毛 |  |  |  | 土质地基表面刨毛3～5cm，层面刨毛均匀细致，无团块、空白 |  |  |  |  | 土质地基表面刨毛3～5cm，层面刨毛均匀细致，无团块、空白，检查结果完全符合质量要求。 | [9 empty] | / | 100%
| 3 | 岩面和混凝土面处理 |  |  |  | 与土质防渗体结合的岩面或混凝土面，无浮渣、污物杂物，无乳皮粉尘、油垢，无局部积水等。铺填前涂刷浓泥浆或黏土水泥砂浆，涂刷均匀，无空白，且回填及时，无风干现象 |  |  |  |  | / | [9 empty] | / | /
[6 empty] | 混凝土面 | 涂刷厚度为3～5mm，铺浆厚度允许偏差0～2mm |  |  |  | / | [9 empty] | / | /
[6 empty] | 裂隙岩面 | 涂刷厚度为5～10mm，铺浆厚度允许偏差0～2mm |  |  |  | / | [9 empty] | / | /
一 般 项 目 | 1 | 层间结合面 |  |  |  | 上下层铺土的结合层面无砂砾、无杂物、表面松土、湿润均匀、无积水 |  |  |  |  | 上下层铺土的结合层面无砂砾、无杂物、表面松土、湿润均匀、无积水，检查结果符合质量要求。 | [9 empty] | / | 90%
| 2 | 涂刷浆液质量 |  |  |  | 浆液稠度适宜、均匀无团块，材料配比误差不大于10% |  |  |  |  | 浆液稠度适宜、均匀无团块，材料配比误差为 3％～5％，检查结果符合质量要求。 | [9 empty] | / | 90%
施工 单位 自评 意见 |  | 主控项目检验点全部合格，一般项目逐项检验点的合格率均不小于 | [11 empty] | 90 |  |  | %，且不合格点不集中分
|  | 布，各项报验资料 |  |  |  |  | 符合 |  | SL 631-2012的要求。
|  | 工序质量等级评定为： | [5 empty] | 优良 | [7 empty] | 。
|  | （签字，加盖公章） | [15 empty] | 年 月 日
监理 单位 复核 意见 |  | 经复核，主控项目检验点全部合格，一般项目逐项检验点的合格率均不小于 | [17 empty] | %，且不合格点不
|  | 集中分布，各项报验资料 | [7 empty] | SL 631-2012的要求。
|  | 工序质量等级评定为： | [13 empty] | 。
|  | （签字，加盖公章） | [15 empty] | 年 月 日

## 土料填筑卸料及铺填工序
布拖2024年高标准农田建设项目（增发国债）工程
表 1.6.2 |  |  |  | 土料填筑卸料及铺填工序施工质量验收评定表 | [13 empty] | （未找到对应设计值）
单位工程名称 |  |  |  |  | 均质土坝工程 | [5 empty] | 工序编号
分部工程名称 |  |  |  |  | 坝体填筑 | [5 empty] | 施工单位 | 四川华浩建筑工程有限公司
单元工程名称、部位 |  |  |  |  | 土料填筑 桩号：0+100～0+150 ▽131.500～131.800m | [5 empty] | 施工日期 | 年 月 日 |  |  |  | - | 年 月 日
项次 |  | 检验项目 |  |  | 质量要求 |  |  |  |  | 检查记录 | [8 empty] | 合格数 | 合格率
主 控 项 目 | 1 | 卸料 |  |  | 卸料、平料符合设计要求，均衡上升。施工面平整、土料分区清晰，上下层分段位置错开 |  |  |  |  | 倒退法卸料、土料分区清晰，上下层分段位置错开，检查结果完全符合质量要求。 | [8 empty] | / | 100%
| 2 | 铺填 |  |  | 铺填应有富裕量，防渗铺盖在坝体以内部分应与心墙或斜墙同时铺填。铺料表面应保持湿润，符合施工含水量 |  |  |  |  | 上下游坝坡铺填有富裕量，防渗铺盖在坝体以内部分与心墙同时铺填。铺料表面湿润，符合施工含水量，检查结果完全符合质量要求。 | [8 empty] | / | 100%
一 般 项 目 | 1 | 结合部土料铺填 |  |  | 防渗体与地基(包括齿槽)、岸坡、溢洪道边墙、坝下埋管及混凝土齿墙等结合部位的土料铺填，无架空现象。土料厚度均匀，表面平整，无团块、无粗粒集中，边线整齐 |  |  |  |  | 防渗体与溢洪道边墙土料铺填无架空现象。土料厚度均匀，表面平整，无团块、无粗粒集中，边线整齐，检查结果符合质量要求。 | [8 empty] | / | 90%
| 2 | 铺土厚度 |  |  | 铺土厚度均匀，符合设计要求，允许偏差为-5～0cm |  |  |  |  | @int<28,30>，@int<28,30>，@int<28,30> | [8 empty] | 3 | 100%
设计值：
| 3 | 铺填边线 | 人工施工 |  | 铺填边线应有一定宽裕度，压实削坡后坝体铺填边线满足0～10cm要求 |  |  |  |  | / | [8 empty] | / | /
|  |  | 机械施工 |  | 铺填边线应有一定宽裕度，压实削坡后坝体铺填边线满足0～30cm要求 |  |  |  |  | / | [8 empty] | / | /
施工 单位 自评 意见 |  | 主控项目检验点全部合格，一般项目逐项检验点的合格率均不小于 | [10 empty] | 90 |  | %，且不合格点不集中分
|  | 布，各项报验资料 |  |  |  | 符合 |  | SL 631-2012的要求。
|  | 工序质量等级评定为： |  |  |  |  | 优良 | [6 empty] | 。
|  | （签字，加盖公章） | [13 empty] | 年 月 日
监理 单位 复核 意见 |  | 经复核，主控项目检验点全部合格，一般项目逐项检验点的合格率均不小于 | [15 empty] | %，且不合格点不
|  | 集中分布，各项报验资料 | [6 empty] | SL 631-2012的要求。
|  | 工序质量等级评定为： | [11 empty] | 。
|  | （签字，加盖公章） | [13 empty] | 年 月 日

## 土料填筑土料压实工序
布拖2024年高标准农田建设项目（增发国债）工程
表 1.6.3 |  |  | 土料填筑土料压实工序施工质量验收评定表 | [14 empty] | （未找到对应设计值）
单位工程名称 |  |  |  | 均质土坝工程 | [6 empty] | 工序编号
分部工程名称 |  |  |  | 坝体填筑 | [6 empty] | 施工单位
单元工程名称、部位 |  |  |  | 土料填筑 桩号：0+100～0+150 ▽131.500～131.800m | [6 empty] | 施工日期 | 年 月 日 |  |  |  | - | 年 月 日
项次 |  | 检验项目 |  | 质量要求 | [5 empty] | 检查记录 | [8 empty] | 合格数 | 合格率
主 控 项 目 | 1 | 碾压参数 |  | 压实机具的型号、规格、碾压遍数、碾压速度、碾压振动频率、振幅和加水量应符合碾压试验确定的参数值 | [5 empty] | 现场采用自行式凸块振动碾静压2遍，振动压6遍，碾压速度2km/h，碾压振动频率30Hz，其他参数均符合碾压试验确定的参数值，检查结果完全符合质量要求。 | [8 empty] | / | 100%
| 2 | 压实质量 |  | 1级、2级坝和高坝的压实度不低于98% | [5 empty] | @float.1<98,98.5>，@float.1<98,98.5>，@float.1<98,98.5> | [8 empty] | / | 100%
|  |  |  | 3级中低坝及3级以下中坝的压实度不低于96% | [5 empty] | / | [8 empty] | / | /
|  |  |  | 土料的含水量应控制在最优量的 -2%～3%之间 | [5 empty] | @float.1<1,3>%，@float.1<1,3>%，@float.1<1,3>% | [8 empty] | 3 | 100%
|  |  |  | 取样合格率不小于90% | [5 empty] | / | [8 empty] | / | /
|  |  |  | 不合格试样不应集中，且不低于压实度设计值的98% | [5 empty] | / | [8 empty] | / | /
| 3 | 压实土料的渗透系数 |  | 符合设计要求 | [5 empty] | / | [8 empty] | / | /
一 般 项 目 | 1 | 碾压搭接带宽度 |  | 垂直碾压方向 |  |  | 搭接宽度0.3～0.5m |  |  | @float.1<1,1.5>，@float.1<1,1.5>，@float.1<1,1.5>，@float.1<1,1.5>，@float.1<1,1.5>，@float.1<1,1.5> | [8 empty] | 6 | 100%
|  |  |  | 顺碾压方向 |  |  | 搭接宽度1.0～1.5m |  |  | @float.1<0.3,0.4>，@float.1<0.3,0.4>，@float.1<0.3,0.4>，@float.1<0.3,0.4>，@float.1<0.3,0.4>，@float.1<0.3,0.4> | [8 empty] | 6 | 100%
| 2 | 碾压面处理 |  | 碾压表面平整，无漏压，个别有弹簧、起皮、脱空、剪力破坏部位的处理符合设计要求 | [5 empty] | 碾压表面平整，无漏压 | [8 empty] | / | 90%
施工 单位 自评 意见 |  | 主控项目检验点全部合格，一般项目逐项检验点的合格率均不小于 | [10 empty] | 90 |  | %，且不合格点不集中分
|  | 布，各项报验资料 |  |  | 符合 |  |  | SL 631-2012的要求。
|  | 工序质量等级评定为： |  |  |  | 优良 | [7 empty] | 。
|  | （签字，加盖公章） | [13 empty] | 年 月 日
监理 单位 复核 意见 |  | 经复核，主控项目检验点全部合格，一般项目逐项检验点的合格率均不小于 | [15 empty] | %，且不合格点不
|  | 集中分布，各项报验资料 | [6 empty] | SL 631-2012的要求。
|  | 工序质量等级评定为： | [11 empty] | 。
|  | （签字，加盖公章） | [13 empty] | 年 月 日

## 土料填筑接缝处理工序
|  |  |  | 布拖2024年高标准农田建设项目（增发国债） | [10 empty] | 工程
表 1.6.4 |  |  | 土料填筑接缝处理工序施工质量验收评定表 | [16 empty] | （未找到对应设计值）
单位工程名称 |  |  |  |  | 均质土坝工程 | [6 empty] | 工序编号
分部工程名称 |  |  |  |  | 坝体填筑 | [6 empty] | 施工单位 | 四川华浩建筑工程有限公司
单元工程名称、部位 |  |  |  |  | 土料填筑 桩号：0+100～0+150 ▽131.500～131.800m | [6 empty] | 施工日期 | 年 月 日 |  |  |  |  | - | 年 月 日
项次 |  | 检验项目 |  |  | 质量要求 | [5 empty] | 检查记录 | [9 empty] | 合格数 | 合格率
主 控 项 目 | 1 | 结合坡面 |  |  | 斜墙和心墙内不应留有纵向接缝。防渗体及均质坝的横向接坡不应陡于1：3，其高差应符合设计要求，与岸坡结合坡度应符合设计要求。均质坝纵向接缝斜坡坡度和平台宽度应满足稳定要求，平台间高差不大于15m | [5 empty] | 无纵、横向接缝，与岸坡结合坡度为1：3，符合设计要求，与混凝土溢洪道边墙及土质岸坡结合处1.5m～2m，小范围内用小型机具压实，与上下游反滤料及坝壳料骑缝碾压密实，检查结果完全符合质量要求。 | [9 empty] | / | 100%
| 2 | 结合坡面碾压 |  |  | 结合坡面填土碾压密实，层面平整、无拉裂和起皮现象 |  |  | 设计压实度0.96 |  |  | @float.2<0.96,0.98>，@float.2<0.96,0.98>，@float.2<0.96,0.98>，@float.2<0.96,0.98>，@float.2<0.96,0.98> | [9 empty] | / | 100%
一 般 项 目 | 1 | 结合坡面填土 |  |  | 填土质量符合设计要求，铺土均匀、表面平整，无团块、无风干 | [5 empty] | 填土质量符合设计要求，铺土均匀、表面平整，无团块、无风干，检查结果符合质量要求。 | [9 empty] | / | 90%
| 2 | 结合坡面处理 |  |  | 纵横接缝的坡面削坡、润湿、刨毛等处理符合设计要求 | [5 empty] | 检查30个点，纵横接缝的坡面削坡、润湿、刨毛等处理符合设计要求，检查结果符合质量要求。 | [9 empty] | / | 90%
施工 单位 自评 意见 |  | 主控项目检验点全部合格，一般项目逐项检验点的合格率均不小于 | [11 empty] | 90 |  |  | %，且不合格点不集中分
|  | 布，各项报验资料 |  |  |  | 符合 |  |  | SL 631-2012的要求。
|  | 工序质量等级评定为： |  |  |  |  | 优良 | [8 empty] | 。
|  | （签字，加盖公章） | [15 empty] | 年 月 日
监理 单位 复核 意见 |  | 经复核，主控项目检验点全部合格，一般项目逐项检验点的合格率均不小于 | [17 empty] | %，且不合格点不
|  | 集中分布，各项报验资料 | [7 empty] | SL 631-2012的要求。
|  | 工序质量等级评定为： | [13 empty] | 。
|  | （签字，加盖公章） | [15 empty] | 年 月 日

## 田埂修筑报验表
|  |  |  | 田埂修筑 | [6 empty] | 工序/ |  | 单元工程施工质量报验单
( | [8 empty] | 承包 |  | [ |  |  | ] 质报 |  |  |  | 号)
合同名称： |  |  |  |  | 布拖县2024年高标准农田建设项目（增发国债） | [11 empty] | 合同编号：
致（监理机构）： |  |  |  |  | 中浩宇项目管理有限公司
|  | 2024HD10地块-@file_num田块 | [5 empty] | 田埂修筑 |  | □ | 工序/ |  | 单元工程已按合同要求完成施工，经自检合格，报请贵
方复核。
|  | 附： |  | □ | [11 empty] | 工序施工质量评定表 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | □ | [11 empty] | 工序施工质量检查、检测记录 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | □ |  | 田埂修筑 | [9 empty] | 单元工程施工质量评定表 |  |  |  |  | 1
|  |  |  | □ | [11 empty] | 单元工程施工质量检查、检测记录 |  |  |  |  | 0
承包人：（现场机构名称及盖章）
质检负责人：（签名）
[10 empty] | 日 期： |  |  | 年 月 日
监理机构 意 见 |  |  | 复核结果：
|  |  |  | □ | 同意进入下一工序 | [8 empty] | □ | 不同意进入下一工序
|  |  |  | □ | 同意进入下一单元工程 | [8 empty] | □ | 不同意进入下一单元工程
附件：监理复核支持材料。
监理机构：（名称及盖章）
监理工程师：（签名）
[10 empty] | 日 期： |  |  | 年 月 日
说明：本表一式 | [6 empty] | 份，由承包人填写。监理机构复核后，监理机构 | [11 empty] | 份，返承包人 | 份。

## 田埂修筑质量评定表
[7 empty] | 田埂修筑 |  |  |  | 单元工程质量检验评定表
项目名称： |  |  | 布拖县2024年高标准农田建设项目（增发国债） | [16 empty] | 合同编号：
单位（子单位）工程名称或编码 | [8 empty] | 土地平整工程 | [7 empty] | 工程量
分部工程名称或编码 | [8 empty] | 2024HD10地块土地平整 | [7 empty] | 检验日期 |  |  |  | 年 月 日
单元工程名称 | [8 empty] | 2024HD10地块-@file_num田块 | [9 empty] | 田埂修筑
项次 | 检查项目 | [7 empty] | 质量标准 | [11 empty] | 检验结果
1 | 田埂的位置 | [7 empty] | 田埂的位置应符合设计要求 | [11 empty] | 符合要求
2 | 田埂土料 | [7 empty] | 田埂土料应符合设计要求 | [11 empty] | 符合要求
3 | 田埂截面尺寸偏差 | [7 empty] | 田埂截面尺寸偏差应符合设计要求 | [11 empty] | 符合要求
4 | 田埂质量 | [7 empty] | 田埂应密实，不应有松散、塌陷等质量问题 | [11 empty] | 符合要求
项次 | 检测项目 | [7 empty] | 允许偏差 （mm） |  | 检测值 | [9 empty] | 合格率 （%）
1 | 田埂断面尺寸 | [7 empty] | ±30 |  | @int<-30,30>.cell | @int<-30,30>.cell | @int<-30,30>.cell | @int<-30,30>.cell | @int<-30,30>.cell | @int<-30,30>.cell | @int<-30,30>.cell | @int<-30,30>.cell | @int<-30,30>.cell | @int<-30,30>.cell | #DIV/0!
2 | 顺直度 | [7 empty] | ±80 |  | @int<-80,80>.cell | @int<-80,80>.cell | @int<-80,80>.cell | @int<-80,80>.cell | @int<-80,80>.cell | @int<-80,80>.cell | @int<-80,80>.cell | @int<-80,80>.cell | @int<-80,80>.cell | @int<-80,80>.cell | #DIV/0!
3 | 田埂顶面高程 | [7 empty] | ±50 |  | @int<-50,50>.cell | @int<-50,50>.cell | @int<-50,50>.cell | @int<-50,50>.cell | @int<-50,50>.cell | @int<-50,50>.cell | @int<-50,50>.cell | @int<-50,50>.cell | @int<-50,50>.cell | @int<-50,50>.cell | #DIV/0!
共检测 |  | 30 |  | 点，其中合格 |  |  |  | #DIV/0! | 点，合格率 |  | #DIV/0! |  | %
评定结论：
[5 empty] | □ | 合格 |  |  | □ | 不合格
施工单位（盖章） | [11 empty] | 监理单位（盖章）
质检员： | [11 empty] | 监理工程师：
质量（技术）负责人：
[7 empty] | 年 月 日 | [12 empty] | 年 月 日
注：检验日期为终检日期，由施工单位负责填写。

## 田块平整报验表
|  |  |  | 田块平整 | [8 empty] | 单元工程施工质量报验单
( | [8 empty] | 承包 |  | [ |  |  | ] 质报 |  |  |  | 号)
合同名称： |  |  |  |  | 布拖县2024年高标准农田建设项目（增发国债） | [11 empty] | 合同编号：
致（监理机构）： |  |  |  |  | 中浩宇项目管理有限公司
|  | 2024HD10地块-@file_num田块 | [5 empty] | 田块平整 |  | □ | 工序/ |  | 单元工程已按合同要求完成施工，经自检合格，报请贵
方复核。
|  | 附： |  | □ | [11 empty] | 工序施工质量评定表 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | □ | [11 empty] | 工序施工质量检查、检测记录 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | □ |  | 田块平整 | [9 empty] | 单元工程施工质量评定表 |  |  |  |  | 1
|  |  |  | □ | [11 empty] | 单元工程施工质量检查、检测记录 |  |  |  |  | 0
承包人：（现场机构名称及盖章）
质检负责人：（签名）
[10 empty] | 日 期： |  |  | 年 月 日
监理机构 意 见 |  |  | 复核结果：
|  |  |  | □ | 同意进入下一工序 | [8 empty] | □ | 不同意进入下一工序
|  |  |  | □ | 同意进入下一单元工程 | [8 empty] | □ | 不同意进入下一单元工程
附件：监理复核支持材料。
监理机构：（名称及盖章）
监理工程师：（签名）
[10 empty] | 日 期： |  |  | 年 月 日
说明：本表一式 | [6 empty] | 份，由承包人填写。监理机构复核后，监理机构 | [11 empty] | 份，返承包人 | 份。

## 田块平整质量评定表
田块平整单元工程质量检验评定表
项目名称： |  |  | 布拖县2024年高标准农田建设项目（增发国债） | [16 empty] | 合同编号：
单位（子单位）工程名称或编码 | [8 empty] | 土地平整工程 | [7 empty] | 工程量
分部工程名称或编码 | [8 empty] | 2024HD10地块土地平整 | [7 empty] | 检验日期 |  |  |  | 年 月 日
单元工程名称 | [8 empty] | 2024HD10地块-@file_num田块 | [7 empty] | 田块平整
项次 | 检查项目 | [7 empty] | 质量标准 | [11 empty] | 检验结果
1 | 田块形状、面积大小 | [7 empty] | 田块形状、面积大小应符合设计要求 | [11 empty] | 符合要求
项次 | 检测项目 | [7 empty] | 允许偏差 |  | 检测值 | [9 empty] | 合格率 （%）
1 | 田面高程 | [7 empty] | ±50mm |  | @int<-50,50>.cell | @int<-50,50>.cell | @int<-50,50>.cell | @int<-50,50>.cell | @int<-50,50>.cell | @int<-50,50>.cell | @int<-50,50>.cell | @int<-50,50>.cell | @int<-50,50>.cell | @int<-50,50>.cell | #DIV/0!
2 | 田面坡度 | [7 empty] | 符合设计要求 |  | @int<3,8>.cell | @int<3,8>.cell | @int<3,8>.cell | @int<3,8>.cell | @int<3,8>.cell | @int<3,8>.cell | @int<3,8>.cell | @int<3,8>.cell | @int<3,8>.cell | @int<3,8>.cell | #DIV/0!
共检测 |  | 20 |  | 点，其中合格 |  |  |  | #DIV/0! | 点，合格率 |  | #DIV/0! |  | %
评定结论：
[5 empty] | □ | 合格 |  |  | □ | 不合格
施工单位（盖章） | [11 empty] | 监理单位（盖章）
质检员： | [11 empty] | 监理工程师：
质量（技术）负责人：
[7 empty] | 年 月 日 | [12 empty] | 年 月 日
注：检验日期为终检日期，由施工单位负责填写。

## 混凝土预制构件安装单元
布拖2024年高标准农田建设项目（增发国债）工程
表2.8 混凝土预制构件安装单元工程施工质量验收评定表
单位工程名称 |  |  | 进水闸工程 |  | 单元工程量 | 9m³
分部工程名称 |  |  | 交通桥 |  | 施工单位 | 四川华浩建筑工程有限公司
单元工程名称、部位 |  |  | 第2跨预制梁安装 |  | 施工日期 | 年 月 日～ 年 月 日
项次 | 工序编号 |  |  | 工序质量验收评定等级
1 | 构件外观质量检查 |  |  | 合格
2 | △预制件吊装工序 |  |  | 合格
3 | 预制件接缝及接头处理 |  |  | 合格
施工 单位 自评 意见 |  | 各工序施工质量全部合格，其中优良工序占_0__%，且主要工序达到____合格____等级，各项报验资料____符合____SL 632—2012 的要求。
单元工程质量等级评定为：合格
（签字，加盖公章）
年 月 日
监理 单位 复核 意见 |  | 经抽查并查验相关检验报告和检验资料，各工序施工质量全部合格，其中优良工序占__/__%，且主要工序达到_______等级，各项报验资料_____SL 632—2012的要求。
单元工程质量等级评定为：
（签字，加盖公章）
年 月 日
注：本表所填“单元工程量”不作为施工单位工程量结算计量的依据。

## 混凝土构件外观质量检查工序
布拖2024年高标准农田建设项目（增发国债）工程
表2.8.1 混凝土构件外观质量检查工序施工质量验收评定表
单位工程名称 |  |  | 进水闸工程 |  | 工序编号 | /
分部工程名称 |  |  | 交通桥 |  | 施工单位 | 四川华浩建筑工程有限公司
单元工程名称、部位 |  |  | 第2跨预制梁安装 |  | 施工日期 | 年 月 日～ 年 月 日
项次 |  | 检验项目 |  | 质量要求 |  |  | 检查记录 | 合格数 | 合格率
主控项目 | 1 | 外观检查 |  | 无缺陷 |  |  | 外观无缺陷，检查结果完全符合质量要求。 | / | 100%
| 2 | 尺寸偏差 |  | 预制构件不应有影响结构性能和安装、使用功能的尺寸偏差 |  |  | 无影响结构性能的安装、使用功能的尺寸偏差，结构尺寸完全符合质量要求。 | / | 100%
一般项目 | 1 | 预制构件标识 |  | 应在明显部位标明生产单位、构件型号、生产日期和质量验收标志 |  |  | 现场浇制T型梁，标有生产日期和验收日期和安装位置编号，检查结果基本符合质量要求。 | / | 70%
| 2 | 构件上的预埋件、插筋和预留孔洞的规格、位置和数量 |  | 应符合标准图或设计的要求 |  |  | 构件上的预埋件、连接钢筋预留孔洞等的规格、数量、位置均基本符合质量要求。 | / | 70%
施工 单位 自评 意见 |  | 主控项目检验点全部合格，一般项目逐项检验点的合格率均不小于___70__%，且不合格点不集中分布，各项报验资料___符合__SL 632—2012的要求。
工序质量等级评定为：合格
（签字，加盖公章）
年 月 日
监理 单位 复核 意见 |  | 经复核，主控项目检验点全部合格，一般项目逐项检验点的合格率均不小于_____%，且不合格点不集中分布，各项报验资料_____SL 632—2012的要求。
工序质量等级评定为：
（签字，加盖公章）
年 月 日

## 预制件吊装工序
布拖2024年高标准农田建设项目（增发国债）工程
表2.8.2 预制件吊装工序施工质量验收评定表（未找到对应设计值）
单位工程名称 |  |  |  |  | 进水闸工程 |  | 工序编号 | /
分部工程名称 |  |  |  |  | 交通桥 |  | 施工单位 | 四川华浩建筑工程有限公司
单元工程名称、部位 |  |  |  |  | 第2跨预制梁安装 |  | 施工日期 | 年 月 日～ 年 月 日
项次 |  | 检验项目 |  |  |  | 质量要求 |  | 检查记录 | 合格数 | 合格率
主控项目 | 1 | 构件型号和安装位置 |  |  |  | 符合设计要求 |  | T型梁浇制符合质量要求，安装位置符合梁上标明的安装位置编号，检查结果完全符合质量要求。 | / | 100%
| 2 | 构件吊装时的混凝土强度 |  |  |  | 符合设计要求。设计无规定时，不应低于设计强度标准值的70%；预应力构件孔道灌浆的强度，应达到设计要求 |  | 吊装时已养护28天并已做抗压强度试验，抗压强度34.7MPa，检查结果完全符合质量要求。 | / | 100%
设计强度C30
一般项目 | 1 | 柱 | 中心线和轴线位移 |  |  | 允许偏差±5mm |  | / | / | /
| 2 |  | 垂直度 | 柱高10m以下 |  | 允许偏差10mm |  | / | / | /
| 3 |  |  | 柱高10m及其以上 |  | 允许偏差20mm |  | / | / | /
| 4 |  | 牛腿上表面、柱顶标高 |  |  | 允许偏差-8～Omm |  | / | / | /
| 5 | 梁或吊车梁 | 中心线和轴线位移 |  |  | 允许偏差±5mm |  | @int<-5,5>，@int<-5,5>，@int<-5,5>，@int<-5,5>，@int<-5,5>，@int<-5,5>，@int<-5,5>，@int<-5,5>，@int<-5,5>，@int<-5,5> | 8 | 80
| 6 |  | 梁顶面标高 |  |  | 允许偏差-5～Omm |  | 设计值279.5m，实测值（m）：@float.3<279.495,279.5>，@float.3<279.495,279.5>，@float.3<279.495,279.5>，@float.3<279.495,279.5>，@float.3<279.495,279.5>，@float.3<279.495,279.5>，@float.3<279.495,279.5>，@float.3<279.495,279.5>，@float.3<279.495,279.5>，@float.3<279.495,279.5> | 8 | 80
| 7 | 屋面 | 下弦中心线和轴线位移 |  |  | 允许偏差±5mm |  | / | / | /
| 8 |  | 垂直 | 桁架、拱形屋架 |  | 允许偏差1/250屋架高 |  | / | / | /
| 9 |  | 度 | 薄膜梁 |  | 允许偏差5mm |  | / | / | /
| 10 | 板 | 相邻两板下表面平整 | 抹灰 |  | 允许偏差5mm |  | / | / | /
| 11 |  |  | 不抹灰 |  | 允许偏差3mm |  | / | / | /
| 12 | 预制廊道、井筒板（埋入建筑物） |  | 中心线和轴线位移 |  | 允许偏差±20mm |  | @int<1,4>，@int<1,4>，@int<1,4>，@int<1,4>，@int<1,4>，@int<1,4>，@int<1,4> | 6 | 85.7%
| 13 |  |  | 相邻两构件的表面平整 |  | 允许偏差10mm |  | 设计值2.5m，实测值：@float.3<2.49,2.51>，@float.3<2.49,2.51>，@float.3<2.49,2.51>，@float.3<2.49,2.51>，@float.3<2.49,2.51>，@float.3<2.49,2.51>，@float.3<2.49,2.51>，@float.3<2.49,2.51>，@float.3<2.49,2.51>，@float.3<2.49,2.51> | 8 | 80%
| 14 | 建筑物外表面模板 |  | 相邻两板面高差 |  | 允许偏差3mm（局部5mm） |  | / | / | /
|  |  |  | 外边线与结构物边线 |  | 允许偏差±10mm |  | / | / | /
施工 单位 自评 意见 |  | 主控项目检验点全部合格，一般项目逐项检验点的合格率均不小于___70__%，且不合格点不集中分布，各项报验资料___符合__SL 632—2012的要求。
工序质量等级评定为：合格
（签字，加盖公章）
年 月 日
监理 单位 复核 意见 |  | 经复核，主控项目检验点全部合格，一般项目逐项检验点的合格率均不小于_____%，且不合格点不集中分布，各项报验资料_____SL 632—2012的要求。
工序质量等级评定为：
（签字，加盖公章）
年 月 日

## 预制件接缝及接头处理工序
布拖2024年高标准农田建设项目（增发国债）工程
表2.8.3 预制件接缝及接头处理工序施工质量验收评定表
单位工程名称 |  |  | 进水闸工程 |  | 工序编号 | /
分部工程名称 |  |  | 交通桥 |  | 施工单位 | 四川华浩建筑工程有限公司
单元工程名称、部位 |  |  | 第2跨预制梁安装 |  | 施工日期 | 年 月 日～ 年 月 日
项次 |  | 检验项目 |  | 质量要求 |  |  | 检查记录 | 合格数 | 合格率
主控项目 | 1 | 构件连接 |  | 构件与底座、构件与构件的连接应符合设计要求，受力接头应符合GB 50204的规定 |  |  | 构件底部和底座平整，构件与底座、构件间预留钢筋现浇C30混凝土连接，检查结果完全符合质量要求。 | / | 100%
一般项目 | 1 | 接缝凿毛处理 |  | 符合设计要求 |  |  | 接缝凿成毛面，清除浮渣，冲洗干净，检查结果基本符合质量要求。 | / | 70%
| 2 | 构件接缝的混凝土（砂浆） |  | 养护符合设计要求，且在规定的时间内不应拆除其支承模板 |  |  | 设计养护龄期为28天标准养护，14天才可拆模，混凝土初凝后开始洒水养护，保持表面湿润，验收评定后继续养护到28天，第15天进行拆模工作，检查结果基本符合质量要求。 | / | 70%
施工 单位 自评 意见 |  | 主控项目检验点全部合格，一般项目逐项检验点的合格率均不小于__70___%，且不合格点不集中分布，各项报验资料___符合__SL 632—2012的要求。
工序质量等级评定为：合格
（签字，加盖公章）
年 月 日
监理 单位 复核 意见 |  | 经复核，主控项目检验点全部合格，一般项目逐项检验点的合格率均不小于_____%，且不合格点不集中分布，各项报验资料_____SL 632—2012的要求。
工序质量等级评定为：
（签字，加盖公章）
年 月 日

## 普通混凝土单元
布拖2024年高标准农田建设项目（增发国债）工程
表2.1 普通混凝土单元工程施工质量验收评定表
单位工程名称 |  |  | 进水闸工程 |  | 单元工程量 | 1020
分部工程名称 |  |  | 闸室段 |  | 施工单位 | 四川华浩建筑工程有限公司
单元工程名称、部位 |  |  | 2#闸墩，▽152.500～154.500m |  | 施工日期 | 年 月 日～ 年 月 日
项次 | 工序编号 |  |  | 工序质量验收评定等级
1 | 基础面 |  |  | 合格
| 施工缝处理工序 |  |  | 合格
2 | 模板制作及安装工序 |  |  | 合格
3 | △钢筋制作及安装工序 |  |  | 合格
4 | 预埋件（止水、伸缩缝等）制作及安装 |  |  | 合格
5 | △混凝土浇筑工序 |  |  | 合格
6 | 混凝土外观质量检查工序 |  |  | 合格
施工 单位 自评 意见 |  | 各工序施工质量全部合格，其中优良工序占__0__%，且主要工序达到____合格____等级，单元工程试块质量
检验合格，各项报验资料____符合____SL 632—2012 的要求。
|  | 单元工程质量等级评定为： |  | 合格
（签字，加盖公章）
年 月 日
监理 单位 复核 意见 |  | 经抽查并查验相关检验报告和检验资料，各工序施工质量全部合格，其中优良工序占____%，且
主要工序达到_______等级，单元工程试块质量检验合格，各项报验资料_____SL 632—2012的要求。
单元工程质量等级评定为：
（签字，加盖公章）
年 月 日
注：本表所填“单元工程量”不作为施工单位工程量结算计量的依据。

## 基础面处理工序
布拖2024年高标准农田建设项目（增发国债）工程
表2.1.1-1 基础面处理工序施工质量验收评定表
单位工程名称 |  |  |  | 进水闸工程 |  |  | 工序编号
分部工程名称 |  |  |  | 闸室段 |  |  | 施工单位 |  | 四川华浩建筑工程有限公司
单元工程名称、部位 |  |  |  | 2#闸墩，▽152.500～154.500m |  |  | 施工日期 |  | 年 月 日～ 年 月 日
项次 |  | 检验项目 |  |  |  | 质量要求 |  | 检查记录 |  | 合格数 | 合格率
基础面 | 主控项目 | 1 | 基础面 |  | 山基石 | 符合设计要求 |  | 没有松动岩块、浮渣，检查结果完全符合质量要求。 |  | / | 100%
[5 empty] | 软基 | 预留保护层已挖除；基础面符合设计要求 |  | / |  | / | /
|  | 2 | 地表水和地下水 |  |  | 妥善引排或封堵 |  | 已进行妥善引排，检查结果完全符合质量要求。 |  | / | 100%
| 一般项目 | 1 | 岩面清理 |  |  | 符合设计要求；清洗洁净、无积水、无积渣杂物 |  | 清洗洁净，无积渣、无杂物，无积水，检查结果基本符合质量要求。 |  | / | 70%
施工 单位 自评 意见 |  | 主控项目检验点全部合格，一般项目逐项检验点的合格率均不小于__70___%，且不合格点不集中分布，
各项报验资料__符合___SL 632—2012的要求。
工序质量等级评定为：
（签字，加盖公章）
年 月 日
监理 单位 复核 意见 |  | 经复核，主控项目检验点全部合格，一般项目逐项检验点的合格率均不小于_____%，且不合格点
不集中分布，各项报验资料_____SL 632—2012的要求。
工序质量等级评定为：
（签字，加盖公章）
年 月 日

## 施工缝处理工序
布拖2024年高标准农田建设项目（增发国债）工程
表2.1.1-2 普通混凝土施工缝处理工序施工质量验收评定表（未找到对应设计值）
单位工程名称 |  |  |  | 进水闸工程 |  |  | 工序编号 | /
分部工程名称 |  |  |  | 闸室段 |  |  | 施工单位 | 四川华浩建筑工程有限公司
单元工程名称、部位 |  |  |  | 2#闸墩，▽152.500～154.500m |  |  | 施工日期 | 年 月 日-- 年 月 日
项次 | 检验项目 |  |  |  | 质量要求 | 检查记录 |  |  | 合格数 | 合格率
主控项目 | 1 |  | 施工缝的留置位置 |  | 符合设计或有关施工规范规定 | 施工缝留设在0+120位置，检查结果完全符合质量要求。 |  |  | / | 100%
| 2 |  | 施工缝面凿毛 |  | 基面无乳皮，成毛面，微露粗砂 | 已按要求凿成毛面，无乳皮，微漏粗砂，检查结果完全符合质量要求。 |  |  | / | 100%
一般项目 | 1 |  | 缝面清理 |  | 符合设计要求；清洗洁净、无积水、无积渣杂物 | 清洁洁净，无积水，无积渣、杂物，检查结果基本符合质量要求。 |  |  | / | 70%
施工 单位 自评 意见 |  | 主控项目检验点全部合格，一般项目逐项检验点的合格率均不小于__70___%，且不合格点不集中分布，
各项报验资料__符合___SL 632—2012的要求。
工序质量等级评定为：_____合格_____。
（签字，加盖公章） 年 月 日
监理 单位 复核 意见 |  | 经复核，主控项目检验点全部合格，一般项目逐项检验点的合格率均不小于_____%，且不合格点
不集中分布，各项报验资料_____SL 632—2012的要求。
工序质量等级评定为：__________。
（签字，加盖公章） 年 月 日

## 模板制作及安装工序
布拖2024年高标准农田建设项目（增发国债）工程
表2.1.2 模板制作及安装工序施工质量验收评定表（未找到对应设计值）
单位工程名称 |  |  | 进水闸工程 |  |  | 工序编号 |  | /
分部工程名称 |  |  | 闸室段 |  |  | 施工单位 |  | 四川华浩建筑工程有限公司
单元工程名称、部位 |  |  | 2#闸墩，▽152.500～154.500m |  |  | 施工日期 |  | 年 月 日～ 年 月 日
项次 |  | 检验项目 |  |  | 质量要求 |  | 检查记录 |  | 合格数 | 合格率
主控项目 | 1 | 稳定性、刚度和强度 |  |  | 满足混凝土施工荷载要求，并符合模板设计要求 |  | 钢支撑加拉筋固定，稳定性、刚度和强度检查结果完全符合质量要求。 |  | / | 100%
| 2 | 承重模板底面高程 |  |  | 允许偏差0～+5mm |  | / |  | / | /
| 3 | 排架、梁板、柱、墙 |  | 结构断面尺寸 | 允许偏差±10mm |  | @int<-10,10>，@int<-10,10>，@int<-10,10>，@int<-10,10>，@int<-10,10>，@int<-10,10>，@int<-10,10>，@int<-10,10>，@int<-10,10>，@int<-10,10>，@int<-10,10>，@int<-10,10>，@int<-10,10>，@int<-10,10>，@int<-10,10>，@int<-10,10>，@int<-10,10>，@int<-10,10>，@int<-10,10>，@int<-10,10> |  | 20 | 100%
|  |  |  | 轴线位置 | 允许偏差±10mm |  | @int<-10,10>，@int<-10,10>，@int<-10,10>，@int<-10,10>，@int<-10,10>，@int<-10,10>，@int<-10,10>，@int<-10,10>，@int<-10,10>，@int<-10,10>，@int<-10,10>，@int<-10,10>，@int<-10,10>，@int<-10,10>，@int<-10,10>，@int<-10,10>，@int<-10,10>，@int<-10,10>，@int<-10,10>，@int<-10,10> |  | 20 | 100%
|  |  |  | 垂直度 | 允许偏差±5mm |  | 清洁洁净，无积水，无积渣、杂物，检查结果基本符合质量要求。 |  | 20 | 100%
| 4 | 结构物边线与设计边线 |  | 外露表面 | 内模板允许偏差0～+10m，外模板允许偏差-10mm～0 |  | 设计值：8.5×15m，内模板：@float.3<8.495,8.5>，@float.3<8.495,8.5>，@float.3<8.495,8.5>，@float.3<8.495,8.5>，@float.3<8.495,8.5>，@float.3<8.495,8.5>，@float.3<8.495,8.5>，@float.3<8.495,8.5>，@float.3<8.495,8.5>，@float.3<8.495,8.5>；外模板：@float.3<15,15.01>，@float.3<15,15.01>，@float.3<15,15.01>，@float.3<15,15.01>，@float.3<15,15.01>，@float.3<15,15.01>，@float.3<15,15.01>，@float.3<15,15.01>，@float.3<15,15.01>，@float.3<15,15.01> |  | 20 | 100%
|  |  |  | 隐蔽内面 | 允许偏差15mm |  | / |  | / | /
| 5 | 预留孔、洞尺寸及位置 |  | 孔、洞尺寸 | 允许偏差0 - +10mm |  | 设计值：1.0m×1.2m，实测值： @float.3<1.0,1.01>×@float.3<1.2,1.21>， @float.3<1.0,1.01>×@float.3<1.2,1.21>，@float.3<1.0,1.01>×@float.3<1.2,1.21>，@float.3<1.0,1.01>×@float.3<1.2,1.21> |  | 4 | 100%
|  |  |  | 孔洞位置 | 允许偏差±10mm |  | 设计（m）坝纵：0+61.7，坝横：0+11.3；实测（m）坝纵：0+@float.3<61.7,61.71>，坝横：0+@float.3<11.3,11.31> |  | 2 | 100%
一般项目 | 1 | 模板平整度、相邻两板面错台 |  | 外露表面 | 钢模：允许偏差2mm 木模：允许偏差3mm |  | @float.3<0.2,1.7>，@float.3<0.2,1.7>，@float.3<0.2,1.7>，@float.3<0.2,1.7>，@float.3<0.2,1.7>，@float.3<0.2,1.7>，@float.3<0.2,1.7>，@float.3<0.2,1.7>，@float.3<0.2,1.7>，@float.3<0.2,1.7>，@float.3<0.2,1.7>，@float.3<0.2,1.7>，@float.3<0.2,1.7>，@float.3<0.2,1.7>，@float.3<0.2,1.7>，@float.3<0.2,1.7>，@float.3<0.2,1.7>，@float.3<0.2,1.7>，@float.3<0.2,1.7>，@float.3<0.2,1.7> |  | 20 | 100%
|  |  |  | 隐蔽内面 | 允许偏差5mm |  | / |  | / | /
| 2 | 局部平整度 |  | 外露表面 | 钢模：允许偏差3mm 木模：允许偏差5mm |  | @float.3<0.8,3.1>，@float.3<0.8,3.1>，@float.3<0.8,3.1>，@float.3<0.8,3.1>，@float.3<0.8,3.1>，@float.3<0.8,3.1>，@float.3<0.8,3.1>，@float.3<0.8,3.1>，@float.3<0.8,3.1>，@float.3<0.8,3.1>，@float.3<0.8,3.1>，@float.3<0.8,3.1>，@float.3<0.8,3.1>，@float.3<0.8,3.1>，@float.3<0.8,3.1>，@float.3<0.8,3.1>，@float.3<0.8,3.1>，@float.3<0.8,3.1>，@float.3<0.8,3.1>，@float.3<0.8,3.1>，@float.3<0.8,3.1>，@float.3<0.8,3.1>，@float.3<0.8,3.1>，@float.3<0.8,3.1>，@float.3<0.8,3.1>，@float.3<0.8,3.1>，@float.3<0.8,3.1>，@float.3<0.8,3.1>，@float.3<0.8,3.1>，@float.3<0.8,3.1> |  | 26 | 86.7%
|  |  |  | 隐蔽内面 | 允许偏差10mm |  | / |  | / | /
| 3 | 板面缝隙 |  | 外露表面 | 钢模：允许偏差1mm 木模：允许偏差2mm |  | @float.3<0.2,1.1>，@float.3<0.2,1.1>，@float.3<0.2,1.1>，@float.3<0.2,1.1>，@float.3<0.2,1.1>，@float.3<0.2,1.1>，@float.3<0.2,1.1>，@float.3<0.2,1.1>，@float.3<0.2,1.1>，@float.3<0.2,1.1> |  | 8 | 80%
|  |  |  | 隐蔽内面 | 允许偏差2mm |  | / |  | / | /
| 4 | 结构物水平断面内部尺寸 |  |  | 允许偏差±20mm |  | 设计值：17×30m，实测值： @float.3<16.98,17.02>×@float.3<29.98,30.02>，@float.3<16.98,17.02>×@float.3<29.98,30.02>，@float.3<16.98,17.02>×@float.3<29.98,30.02>，@float.3<16.98,17.02>×@float.3<29.98,30.02>，@float.3<16.98,17.02>×@float.3<29.98,30.02>，@float.3<16.98,17.02>×@float.3<29.98,30.02>，@float.3<16.98,17.02>×@float.3<29.98,30.02>，@float.3<16.98,17.02>×@float.3<29.98,30.02>，@float.3<16.98,17.02>×@float.3<29.98,30.02>，@float.3<16.98,17.02>×@float.3<29.98,30.02> |  | 8 | 80%
| 5 | 脱模剂涂刷 |  |  | 产品质量符合标准要求，涂刷均匀，无明显色差 |  | 脱模剂符合质量标准，涂刷均匀，无漏涂，无明显色差，经检查结果基本符合质量要求。 |  | / | 70%
| 6 | 模板外观 |  |  | 表面光洁、无污物 |  | 表面光洁，个别点有污物已清除，经检查结果基本符合质量要求。 |  | / | 70%
施工 单位 自评 意见 |  | 主控项目检验点全部合格，一般项目逐项检验点的合格率均不小于___70__%，且不合格点不集中分布，各项报验资料___符合__SL 632—2012的要求。
|  | 工序质量等级评定为： |  |  | 合格
（签字，加盖公章）
年 月 日
监理 单位 复核 意见 |  | 经复核，主控项目检验点全部合格，一般项目逐项检验点的合格率均不小于_____%，且不合格点不集中分布，各项报验资料_____SL 632—2012的要求。
工序质量等级评定为：
（签字，加盖公章）
年 月 日

## 钢筋制作及安装工序
布拖2024年高标准农田建设项目（增发国债）工程
表2.1.3 钢筋制作及安装工序施工质量验收评定表（未找到对应设计值）
单位工程名称 |  |  |  | 进水闸工程 |  |  | 工序编号 | /
分部工程名称 |  |  |  | 闸室段 |  |  | 施工单位 | 四川华浩建筑工程有限公司
单元工程名称、部位 |  |  |  | 2#闸墩，▽152.500～154.500m |  |  | 施工日期 | 年 月 日～ 年 月 日
项次 |  | 检验项目 |  |  |  | 质量要求 |  | 检查记录 | 合格数 | 合格率
主控项目 | 1 | 钢筋的数量、规格尺寸、安装位置 |  |  |  | 符合质量标准和设计的要求 |  | 钢筋的数量、规格尺寸、安装位置符合要求 | / | 100%
| 2 | 钢筋接头的力学性能 |  |  |  | 符合规范要求和国家及行业有关规定 |  | 采用直螺纹连接，抽2组检验，附检测试验报告。 | 2 | 100%
| 3 | 焊接接头和焊缝外观 |  |  |  | 不允许有裂缝、脱焊点、漏焊点，表面平顺，没有明显的咬边、凹陷、气孔等，钢筋不应有明显烧伤 |  | / | / | /
| 4.钢筋连接 | 点焊及电弧焊 | 帮条对焊接头中心 |  |  | 纵向偏移差不大于0.5d |  | / | / | /
|  |  | 接头处钢筋轴线的曲折 |  |  | ≤4° |  | / | / | /
|  |  | 焊缝 |  | 长度 | 允许偏差－0.5d |  | / | / | /
[5 empty] | 高度 | 允许偏差－0.05d |  | / | / | /
[5 empty] | 表面气孔夹渣 | 在2d长度上数量不多于2个；气孔、夹渣的直径不大于3mm |  | / | / | /
|  | 对焊及溶槽焊 | 焊接接头根部未焊透深度 |  | Φ25～Φ4Omm钢筋 | ≤0.15d |  | / | / | /
[5 empty] | Φ40～ | ≤0.10d |  | / | / | /
Φ70mm钢筋
|  |  | 接头处钢筋中心线的位移 |  |  | 0.10d且不大于2mm |  | / | / | /
|  |  | 焊缝表面（长为2d）和焊缝截面上蜂窝、气孔、非金属杂质 |  |  | ≤1.5d |  | / | / | /
|  | 绑扎连接 | 缺扣、松扣 |  |  | ≤20%，且不集中 |  | 全面检查后，抽检10处，每处10扣，7处无缺扣松扣，3处各有1个松扣。 | / | 100%
|  |  | 弯钩朝向正确 |  |  | 符合设计图纸 |  | 弯钩朝向符合图纸要求。 | / | 100%
|  |  | 搭接长度 |  |  | 允许偏差－0.05设计值 | 660mm | 实测值（mm）：@float.2<659.95,660>，@float.2<659.95,660>，@float.2<659.95,660>，@float.2<659.95,660>，@float.2<659.95,660>，@float.2<659.95,660>，@float.2<659.95,660>，@float.2<659.95,660>，@float.2<659.95,660>，@float.2<659.95,660> | 10 | 100%
续表2.1.3
项次 |  | 检验项目 |  |  |  | 质量标准 |  | 检查（测）记录 | 合格数 | 合格率
主控项目 | 4.钢筋连接 | 机械连接 | 带肋钢筋冷挤压连接接头 | 压痕处套筒外形尺寸 |  | 挤压后套筒长度应为原套筒长度的1.10～1.15倍，或压痕处套筒的外径波动范围为原套筒外径的0.8～0.9倍 |  | / | / | /
|  |  |  | 挤压道次 |  | 符合型式检验结果 |  | / | / | /
|  |  |  | 接头弯折 |  | ≤4° |  | / | / | /
|  |  |  | 裂缝检查 |  | 挤压后肉眼观察无裂缝 |  | / | / | /
|  |  | 直锥由螺纹连接接头 | 丝头外观质量 |  | 保护良好，无锈蚀和油污，牙形饱满光滑 |  | 丝头上保护剂，并套上保护套妥善保护，无锈蚀和油污，牙形完整光滑，检查结果完全符合质量要求。 | / | 100%
|  |  |  | 套头外观质量 |  | 无裂纹或其他肉眼可见缺陷 |  | 套筒无裂缝，完好无损无缺陷，检查结果完全符合质量要求。 | / | 100%
|  |  |  | 外露丝扣 |  | 无1扣以上完整丝扣外露 |  | 经检查，无1扣以上完整丝扣外露现象，检查结果完全符合质量要求。 | / | 100%
|  |  |  | 螺纹匹配 |  | 丝头螺纹与套筒螺纹满足连接要求，螺纹结合紧密，无明显松动，以及相应处理方法得当 |  | 丝头与套筒螺纹匹配，螺纹结合紧密，用力矩扳手扭紧，检查无松动，检查结果完全符合质量要求。 | / | 100%
| 5.钢筋间距、保护层 |  |  |  |  | 符合规范和设计要求 |  | 全面检查，无明显过大过小现象，检查结果完全符合质量要求。 | / | 100%
| 6.保护层厚度 |  |  |  |  | 允许偏差±1/4净保护层厚 | 设计值：50mm | 实测值：@int<40,60>，@int<40,60>，@int<40,60>，@int<40,60>，@int<40,60>，@int<40,60>，@int<40,60>，@int<40,60>，@int<40,60>，@int<40,60> | 10 | 100%
一般项目 | 1 | 钢筋长度方向 |  |  |  | 局部偏差±1/2净保护层厚 | 设计值：29.9m，16.9m | 实测值：@float.3<29.88,29.915>，@float.3<29.88,29.915>，@float.3<29.88,29.915>，@float.3<29.88,29.915>，@float.3<29.88,29.915> ，@float.3<16.875,16.901>，@float.3<16.875,16.901>，@float.3<16.875,16.901>，@float.3<16.875,16.901>，@float.3<16.875,16.901> | 9 | 90%
| 2 | 同一排受力钢筋间距 |  |  | 排架、梁、柱 | 允许偏差±0.5d |  | / | / | /
[5 empty] | 板、墙 | 允许偏差±0.1倍间距 | 设计150mm，200mm | 实测值：@int<145,155>，@int<145,155>，@int<145,155>，@int<145,155>，@int<145,155>，@int<145,155>，@int<145,155>，@int<145,155>，@int<145,155>，@int<145,155> ，@int<180,220>，@int<180,220>，@int<180,220>，@int<180,220>，@int<180,220>，@int<180,220>，@int<180,220>，@int<180,220>，@int<180,220>，@int<180,220> | 16 | 80%
| 3 | 双排钢筋，其排与排间距（间距200mm） |  |  |  | 允许偏差±0.1倍排距 |  | / | / | /
| 4 | 梁与柱中箍筋间距（间距200mm） |  |  |  | 允许偏差±0.1倍箍筋间距 |  | / | / | /
施工 单位 自评 意见 |  | 主控项目检验点全部合格，一般项目逐项检验点的合格率均不小于__70___%，且不合格点不集中分布，各项报验资料__符合___SL 632—2012的要求。
|  | 工序质量等级评定为： |  |  |  | 合格
（签字，加盖公章）
年 月 日
年 月 日
监理 单位 复核 意见 |  | 经复核，主控项目检验点全部合格，一般项目逐项检验点的合格率均不小于_____%，且不合格点不集中分布，各项报验资料_____SL 632—2012的要求。
工序质量等级评定为：
（签字，加盖公章）
年 月 日

## 预埋件制作及安装工序
布拖2024年高标准农田建设项目（增发国债）工程
表2.1.4 预埋件制作及安装工序施工质量验收评定表（未找到对应设计值）
单位工程名称 |  |  |  | 进水闸工程 |  |  | 工序编号 | /
分部工程名称 |  |  |  | 闸室段 |  |  | 施工单位 | 四川华浩建筑工程有限公司
单元工程名称、部位 |  |  |  | 2#闸墩，▽152.500～154.500m |  |  | 施工日期 | 年 月 日～ 年 月 日
项次 |  |  | 检验项目 |  |  | 质量要求 |  |  | 检查记录 | 合格数 | 合格率
止水片、止水带 | 主控项目 | 1 | 片（带）外观 |  |  | 表面平整，无浮皮、锈污、油渍、砂眼、钉孔、裂纹等 |  |  | 止水片表面，无各种污染和缺损，检查结果完全符合质量要求。 | / | 100%
|  | 2 | 基座 |  |  | 符合设计要求（按基础面要求验收合格） |  |  | 基座按设计要求处理并验收合格，无松动岩块、无浮土，检查结果完全符合质量要求。 | / | 100%
|  | 3 | 片（带）插入深度 |  |  | 符合设计要求 |  |  | 岸坡两块止水片插入岩基深度为：@float.2<0.59,0.62>m，@float.2<0.59,0.62>m。 | 2 | 100%
|  | 4 | 沥青井（柱） |  |  | 位置准确、牢固，上下层衔接好，电热元件及绝热材料埋设准确，沥青填塞密实 |  |  | / | / | /
|  | 5 | 接头 |  |  | 符合工艺要求 |  |  | 止水铜片双面氧焊，焊接工艺完全符合质量要求。 | / | /
| 一般项目 | 1 | 片（带）偏差 |  | 宽 | 允许偏差±5mm |  |  | 设计值：400mm，实测值：@int<395,405>，@int<395,405>，@int<395,405>，@int<395,405>，@int<395,405> | 5 | 100%
[5 empty] | 高 | 允许偏差±2mm |  |  | 设计值：30mm，实测值：@int<28,32>，@int<28,32>，@int<28,32>，@int<28,32>，@int<28,32> | 5 | 100%
[5 empty] | 长 | 允许偏差±20mm |  |  | / | / | /
[9 empty] | / | / | /
|  | 2 | 搭接长度 |  | 金属止水片 | ≥20mm,双面焊接 |  |  | 双面焊接，实测值：@int<20,25>，@int<20,25>，@int<20,25>，@int<20,25>，@int<20,25>，@int<20,25>，@int<20,25>，@int<20,25> | 8 | 100%
[5 empty] | 橡胶、PVC止水带 | ≥lOOmm |  |  | / | / | /
[5 empty] | 金属止水片与PVC止水带接头栓接长度 | ≥350mm（螺栓栓接法） |  |  | / | / | /
|  | 3 | 片（带）中心线与接缝中心线安装偏差 |  |  | 允许偏差±5mm |  |  | @int<0,5>，@int<0,5>，@int<0,5>，@int<0,5>，@int<0,5>，@int<0,5>，@int<0,5>，@int<0,5>，@int<0,5>，@int<0,5> | 9 | 90%
伸缩缝（填充材料） | 主控项目 | 1 | 伸缩缝缝面 |  |  | 平整、顺直、干燥，外露铁件应割除，确保伸缩有效 |  |  | 平整、顺直、干燥，无外露铁件及杂质，检查结果完全符合质量要求。 | / | 100%
| 一般项目 | 1 | 涂敷沥青料 |  |  | 涂刷均匀平整、与混凝土粘接紧密，无气泡及隆起现象 |  |  | / | / | /
|  | 2 | 粘贴沥青油毛毡 |  |  | 铺设厚度均匀平整、牢固、搭接紧密 |  |  | / | / | /
|  | 3 | 铺设预制油毡板或其他闭缝板 |  |  | 铺设厚度均匀平整、牢固、相邻块安装紧密平整无缝 |  |  | 铺设泡沫嵌缝板厚度均匀，平整、牢固，填塞紧密无空洞，检查结果基本符合质量要求。 | / | 70%
续表2.1.4
项次 |  |  | 检验项目 |  |  | 质量标准 |  |  | 检查记录 | 合格数 | 合格率
排水系统 | 主控项目 | 1 | 孔口装置 |  |  | 按设计要求加工、安装，并进行防锈处理，安装牢固，不应有渗水、漏水现象 |  |  | 采用PVC管，安装牢固，无渗水、漏水现象，管口用木塞堵紧，检查结果完全符合质量要求。 | / | 100%
|  | 2 | 排水管通畅性 |  |  | 通畅 |  |  | 经通水试验，全部通畅，检查结果完全符合质量要求。 | / | 100%
| 一般项目 | 1 | 排水孔倾斜度 |  |  | 允许偏差4% |  |  | @int<1,3>，@int<1,3>，@int<1,3>，@int<1,3>，@int<1,3>，@int<1,3>，@int<1,3>，@int<1,3>，@int<1,3>，@int<1,3> | 10 | 100%
|  | 2 | 排水孔（管）位置 |  |  | 允许偏差100mm |  |  | @int<20,25>，@int<20,25>，@int<20,25>，@int<20,25>，@int<20,25>，@int<20,25>，@int<20,25>，@int<20,25>，@int<20,25>，@int<20,25> | 10 | 100%
|  | 3 | 基岩排水孔 | 倾斜度 | 孔深不小于8m | 允许偏差1% |  |  | / | / | /
[5 empty] | 孔深小于8m | 允许偏差2% |  |  | @int<1,3>，@int<1,3>，@int<1,3>，@int<1,3>，@int<1,3>，@int<1,3>，@int<1,3>，@int<1,3>，@int<1,3>，@int<1,3> | 9 | 90%
|  |  |  | 深度 |  | 允许偏差±0.5% |  |  | @float.1<0.1,0.5>，@float.1<0.1,0.5>，@float.1<0.1,0.5>，@float.1<0.1,0.5>，@float.1<0.1,0.5>，@float.1<0.1,0.5>，@float.1<0.1,0.5>，@float.1<0.1,0.5>，@float.1<0.1,0.5>，@float.1<0.1,0.5> | 8 | 80%
冷却及灌浆管路 | 主控项目 | 1 | 管路安装 |  |  | 安装牢固、可靠，接头不漏水、不漏气、无堵塞 |  |  | 灌浆管安装牢固，不漏水、不漏气、无堵塞现象，检查结果完全符合质量要求。 | / | 100%
| 一般项目 | 1 | 管路出口 |  |  | 露出模板外300～500mm,妥善保护，有识别标志 |  |  | @int<300,500>，@int<300,500>，@int<300,500>，@int<300,500>，@int<300,500> | 4 | 80%
铁件 | 主控项目 | 1 | 高程、方位、埋入深度及外露长度等 |  |  | 符合设计要求 |  |  | / | / | /
| 一般项目 | 1 | 铁件外观 |  |  | 表面无锈皮、油污等 |  |  | / | / | /
|  | 2 | 锚筋钻孔位置 |  | 梁、柱的锚筋 | 允许偏差20mm |  |  | / | / | /
[5 empty] | 钢筋网的锚筋 | 允许偏差50mm |  |  | / | / | /
|  | 3 | 钻孔底部的孔径 |  |  | 锚筋直径d+20mm |  |  | / | / | /
|  | 4 | 钻孔深度 |  |  | 符合设计要求 |  |  | / | / | /
|  | 5 | 钻孔的倾斜度相对设计轴线 |  |  | 允许偏差5%（在全孔深度范围内） |  |  | / | / | /
施工 单位 自评 意见 |  |  | 主控项目检验点全部合格，一般项目逐项检验点的合格率均不小于__70___%，且不合格点不集中分布，
各项报验资料__符合___SL 632—2012的要求。
|  |  | 工序质量等级评定为： |  |  | 合格
（签字，加盖公章）
年 月 日
监理 单位 复核 意见 |  |  | 经复核，主控项目检验点全部合格，一般项目逐项检验点的合格率均不小于_____%，且不合格点
不集中分布，各项报验资料_____SL 632—2012的要求。
工序质量等级评定为：
（签字，加盖公章）
年 月 日

## 混凝土浇筑工序
布拖2024年高标准农田建设项目（增发国债）工程
表2.1.5 混凝土浇筑工序施工质量验收评定表（未找到对应设计值）
单位工程名称 |  |  | 进水闸工程 |  | 工序编号 | /
分部工程名称 |  |  | 闸室段 |  | 施工单位 | 四川华浩建筑工程有限公司
单元工程名称、部位 |  |  | 2#闸墩，▽152.500～154.500m |  | 施工日期 | 年 月 日～ 年 月 日
项次 |  | 检验项目 |  | 质量要求 |  | 检査记录 | 合格数 | 合格率
主控项目 | 1 | 入仓混凝土料 |  | 无不合格料入仓。如有少量不合格料入仓，应及时处理至达到要求 |  | 无不合格料入仓，检查结果完全符合质量要求。 | / | 100%
| 2 | 平仓分层 |  | 厚度不大于振捣棒有效长度的90%，铺设均匀，分层清楚，无骨料集中现象 |  | 厚度大约40～50cm，铺设均匀、分层清楚，无骨料集中现象，检查结果完全符合质量要求。 | / | 100%
| 3 | 混凝土振捣 |  | 振捣器垂直插入下层5cm，有次序，间距、留振时间合理，无漏振、无超振 |  | 振捣器垂直插入下层混凝土5cm左右，有次序，间距、留振时间合理，无漏振，无过振，检查结果完全符合质量要求。 | / | 100%
| 4 | 铺筑间歇时间 |  | 符合要求，无初凝现象 |  | 间歇时间符合要求，无初凝现象，检查结果完全符合质量要求。 | / | 100%
| 5 | 浇筑温度（指有温控要求的混凝土） |  | 满足设计要求 |  | / | / | /
| 6 | 混凝土养护 |  | 表面保持湿润；连续养护时间基本满足设计要求 |  | 面层浇筑完成并初凝后及时开始养护，保持湿润，计划验收评定后继续养护到设计要求28d，检查结果完全符合质量要求。 | / | 100%
一般项目 | 1 | 砂浆铺筑 |  | 厚度宜为2～3cm，均匀平整，无漏铺 |  | 铺筑均匀平整，无漏铺，@int<2,3>，@int<2,3>，@int<2,3>，@int<2,3>，@int<2,3>，@int<2,3>，@int<2,3>，@int<2,3>，@int<2,3>，@int<2,3>，@int<2,3>，@int<2,3>，@int<2,3>，@int<2,3>，@int<2,3>，@int<2,3>，@int<2,3>，@int<2,3>，@int<2,3>，@int<2,3> | 16 | 80
| 2 | 积水和泌水 |  | 无外部水流入，泌水排除及时 |  | 无外水流入，无积水，少量泌水已及时排除，检查结果基本符合质量要求。 | / | 70%
| 3 | 插筋、管路等埋设件以及模板的保护 |  | 保护好，符合设计要求 |  | 抽查20处，有1处止水片有轻微位移，但不影响使用功能，其他保护完好，检查结果基本符合质量要求。 | / | 70%
| 4 | 混凝土表面保护 |  | 保护时间、保温材料质量符合设计要求 |  | / | / | /
| 5 | 脱模 |  | 脱模时间符合施工技术规范或设计要求 |  | 已在达到设计强度（C30）后进行脱模，检查结果基本符合质量要求。 | / | 70%
施工 单位 自评 意见 |  | 主控项目检验点全部合格，一般项目逐项检验点的合格率均不小于__70___%，且不合格点不集中分布，
各项报验资料__符合___SL 632—2012的要求。
工序质量等级评定为：合格
（签字，加盖公章）
年 月 日
监理 单位 复核 意见 |  | 经复核，主控项目检验点全部合格，一般项目逐项检验点的合格率均不小于_____%，且不合格点不集中分布，
各项报验资料_____SL 632—2012的要求。
工序质量等级评定为：
（签字，加盖公章）
年 月 日

## 混凝土外观质量检查工序
布拖2024年高标准农田建设项目（增发国债）工程
表2.1.6 普通混凝土外观质量检查工序施工质量验收评定表（未找到对应设计值）
单位工程名称 |  |  | 进水闸工程 |  | 工序编号 |  | /
分部工程名称 |  |  | 闸室段 |  | 施工单位 |  | 四川华浩建筑工程有限公司
单元工程名称、部位 |  |  | 2#闸墩，▽152.500～154.500m |  | 施工日期 |  | 年 月 日～ 年 月 日
项次 |  | 检验项目 |  | 质量要求 |  | 检查记录 |  | 合格数 | 合格率
主控项目 | 1 | 有平整度要求的部位 |  | 符合设计要求 |  | / |  | / | /
| 2 | 形体尺寸 |  | 符合设计要求或允许偏差±20mm | 设计值：17×30m | 实测值：@float.3<17,17.02>×@float.2<29.98,30.02>，@float.3<17,17.02>×@float.2<29.98,30.02>，@float.3<17,17.02>×@float.2<29.98,30.02>，@float.3<17,17.02>×@float.2<29.98,30.02>，@float.3<17,17.02>×@float.2<29.98,30.02>，@float.3<17,17.02>×@float.2<29.98,30.02> |  | 6 | 100%
| 3 | 重要部位缺损 |  | 不允许出现缺损 |  | 无缺损，检查结果完全符合质量要求。 |  | / | 100%
一般项目 | 1 | 表面平整度 |  | 每2m偏差不大于8mm |  | @float.1<0.4,7.6>，@float.1<0.4,7.6>，@float.1<0.4,7.6>，@float.1<0.4,7.6>，@float.1<0.4,7.6>，@float.1<0.4,7.6>，@float.1<0.4,7.6>，@float.1<0.4,7.6>，@float.1<0.4,7.6>，@float.1<0.4,7.6> |  | 10 | 100%
设计值：
| 2 | 麻面、蜂窝 |  | 麻面、蜂窝累计面积不超过0.5%。经处理符合设计要求 |  | 全面检查，无蜂窝，麻面，检查结果基本符合质量要求。 |  | / | 70%
| 3 | 孔洞 |  | 单个面积不超过0.01㎡，且深度不超过骨料最大粒径。经处理符合设计要求 |  | 无孔，检查结果基本符合质量要求。 |  | / | 70%
| 4 | 错台、跑模、掉角 |  | 经处理符合设计要求 |  | 无跑模、掉角，少量小错台，已磨平，检查结果基本符合质量要求。 |  | / | 70%
| 5 | 表面裂缝 |  | 短小、深度不大于钢筋保护层厚度的表面裂缝经处理符合设计要求 |  | 有2处小裂缝，在10mm以内，已按要求进行处理，检查结果基本符合质量要求。 |  | / | 70%
施工 单位 自评 意见 |  | 主控项目检验点全部合格，一般项目逐项检验点的合格率均不小于___70__%，且不合格点不集中分布，
各项报验资料__符合___SL 632—2012的要求。
|  | 工序质量等级评定为： |  | 合格
（签字，加盖公章）
年 月 日
监理 单位 复核 意见 |  | 经复核，主控项目检验点全部合格，一般项目逐项检验点的合格率均不小于_____%，且不合格点不集中分布，
各项报验资料_____SL 632—2012的要求。
工序质量等级评定为：
（签字，加盖公章）
年 月 日