## 田埂修筑质量评定表
[7 empty] | 田埂修筑 |  |  |  | 单元工程质量检验评定表
项目名称： |  |  | 布拖县2024年高标准农田建设项目（增发国债） | [16 empty] | 合同编号：
单位（子单位）工程名称或编码 | [8 empty] | 土地平整工程 | [7 empty] | 工程量
分部工程名称或编码 | [8 empty] | 2024HD10地块土地平整 | [7 empty] | 检验日期 |  |  |  | 年 月 日
单元工程名称 | [8 empty] | 2024HD10地块-2土地平整 | [9 empty] | 田埂修筑
项次 | 检查项目 | [7 empty] | 质量标准 | [11 empty] | 检验结果
1 | 田埂的位置 | [7 empty] | 田埂的位置应符合设计要求 | [11 empty] | 符合要求
2 | 田埂土料 | [7 empty] | 田埂土料应符合设计要求 | [11 empty] | 符合要求
3 | 田埂截面尺寸偏差 | [7 empty] | 田埂截面尺寸偏差应符合设计要求 | [11 empty] | 符合要求
4 | 田埂质量 | [7 empty] | 田埂应密实，不应有松散、塌陷等质量问题 | [11 empty] | 符合要求
项次 | 检测项目 | [7 empty] | 允许偏差_x000D_ （mm） |  | 检测值 | [9 empty] | 合格率_x000D_ （%）
1 | 田埂断面尺寸 | [7 empty] | ±30 |  | 27 | -9 | -14 | -38 | 19 | -21 | 23 | 10 | 15 | -32 | #DIV/0!
2 | 顺直度 | [7 empty] | ±80 |  | -1 | 53 | -70 | 45 | 58 | 32 | 64 | 2 | -15 | -42 | #DIV/0!
3 | 田埂顶面高程 | [7 empty] | ±50 |  | 45 | -29 | 10 | -45 | 32 | 32 | 41 | 6 | -11 | -35 | #DIV/0!
共检测 |  | 30 |  | 点，其中合格 |  |  |  | #DIV/0! | 点，合格率 |  | #DIV/0! |  | %
评定结论：
[5 empty] | □ | 合格 |  |  | □ | 不合格
施工单位（盖章） | [11 empty] | 监理单位（盖章）
质检员： | [11 empty] | 监理工程师：
质量（技术）负责人：
[7 empty] | 年 月 日 | [12 empty] | 年 月 日
注：检验日期为终检日期，由施工单位负责填写。

## 模板制作及安装工序
布拖2024年高标准农田建设项目（增发国债）工程
表2.1.2 模板制作及安装工序施工质量验收评定表（未找到对应设计值）
单位工程名称 |  |  | 进水闸工程 |  |  | 工序编号 |  | /
分部工程名称 |  |  | 闸室段 |  |  | 施工单位 |  | 四川华浩建筑工程有限公司
单元工程名称、部位 |  |  | 2#闸墩，▽152.500～154.500m |  |  | 施工日期 |  | 年 月 日～ 年 月 日
项次 |  | 检验项目 |  |  | 质量要求 |  | 检查记录 |  | 合格数 | 合格率
主控项目 | 1 | 稳定性、刚度和强度 |  |  | 满足混凝土施工荷载要求，并符合模板设计要求 |  | 钢支撑加拉筋固定，稳定性、刚度和强度检查结果完全符合质量要求。 |  | / | 100%
| 2 | 承重模板底面高程 |  |  | 允许偏差0～+5mm |  | / |  | / | /
| 3 | 排架、梁板、柱、墙 |  | 结构断面尺寸 | 允许偏差±10mm |  | -5,-7,-9,0,8,-8,-8,-10,-6,-8,-10,-2,7,-8,-6,5,0,2,-1,7 |  | 20 | 100%
|  |  |  | 轴线位置 | 允许偏差±10mm |  | ‘-5,-5,-4,-3,-4,-3,-5,-7,10,9,-2,0,0,-1,-1,-2,-3,-5,4,-3 |  | 20 | 100%
|  |  |  | 垂直度 | 允许偏差±5mm |  | 清洁洁净，无积水，无积渣、杂物，检查结果基本符合质量要求。 |  | 20 | 100%
| 4 | 结构物边线与设计边线 |  | 外露表面 | 内模板允许偏差0～+10m，外模板允许偏差-10mm～0 |  | 设计值：8.5×15m，内模板：8.5，8.498，8.495，8.496，8.498，8.5，8.496，8.5，8.498，8.488；外模板：15.01，15.007，15.007，15.01，15.002，15.003，15.009，15.009，15.01，15.01 |  | 20 | 100%
|  |  |  | 隐蔽内面 | 允许偏差15mm |  | / |  | / | /
| 5 | 预留孔、洞尺寸及位置 |  | 孔、洞尺寸 | 允许偏差0 - +10mm |  | 设计值：1.0m×1.2m，实测值： 1.007×1.200，1.009×1.206， 1.008×1.206，1.006×1.201 |  | 4 | 100%
|  |  |  | 孔洞位置 | 允许偏差±10mm |  | 设计（m）坝纵：0+61.7，坝横：0+11.3；实测（m）坝纵：0+61.707，坝横：0+11.305 |  | 2 | 100%
一般项目 | 1 | 模板平整度、相邻两板面错台 |  | 外露表面 | 钢模：允许偏差2mm 木模：允许偏差3mm |  | 1.6,0.5,0.4,1.9,1.5,0.9,0.6,0.2,1.7,1.3,0.9,0.6,0.2,1.7,1.3,0.5,0.4,1.9,1.5,0.9 |  | 20 | 100%
|  |  |  | 隐蔽内面 | 允许偏差5mm |  | / |  | / | /
| 2 | 局部平整度 |  | 外露表面 | 钢模：允许偏差3mm 木模：允许偏差5mm |  | 1.5,2.2,1.9,1.5,1,0.8,0.3,2.8,1.9,3.1，1.5,2.2,3.9,1.5,1,0.8,0.3,2.8,1.9,1.1，1.5,3.2,1.9,1.5,1,0.8,0.3,2.8,1.9,3.1 |  | 26 | 86.7%
|  |  |  | 隐蔽内面 | 允许偏差10mm |  | / |  | / | /
| 3 | 板面缝隙 |  | 外露表面 | 钢模：允许偏差1mm 木模：允许偏差2mm |  | 0.4,0.7,0.6,0.5,1.2,0.2,0.5,0.3,1.1,0.8 |  | 8 | 80%
|  |  |  | 隐蔽内面 | 允许偏差2mm |  | / |  | / | /
| 4 | 结构物水平断面内部尺寸 |  |  | 允许偏差±20mm |  | 设计值：17×30m，实测值： 16.98×29.99，16.99×30.01， 17.01×29.98，17.01×29.98， 17.02×30.01，17.01×29.99， 17.02×30.00，17.03×30.01， 17.02×30.01，17.01×30.03 |  | 8 | 80%
| 5 | 脱模剂涂刷 |  |  | 产品质量符合标准要求，涂刷均匀，无明显色差 |  | 脱模剂符合质量标准，涂刷均匀，无漏涂，无明显色差，经检查结果基本符合质量要求。 |  | / | 70%
| 6 | 模板外观 |  |  | 表面光洁、无污物 |  | 表面光洁，个别点有污物已清除，经检查结果基本符合质量要求。 |  | / | 70%
施工 单位 自评 意见 |  | 主控项目检验点全部合格，一般项目逐项检验点的合格率均不小于___70__%，且不合格点不集中分布，各项报验资料___符合__SL 632—2012的要求。
|  | 工序质量等级评定为： |  |  | 合格
（签字，加盖公章）
年 月 日
监理 单位 复核 意见 |  | 经复核，主控项目检验点全部合格，一般项目逐项检验点的合格率均不小于_____%，且不合格点不集中分布，各项报验资料_____SL 632—2012的要求。
工序质量等级评定为：
（签字，加盖公章）
年 月 日

## 表土及土质岸坡清理工序
布拖2024年高标准农田建设项目（增发国债）工程
表1.1.1 表土及土质岸坡清理工序施工质量验收评定表（未找到对应设计值）
单位工程名称 |  |  | 均质土坝工程 |  |  | 工序编号 |  | /
分部工程名称 |  |  | 坝基开挖与处理 |  |  | 施工单位
单元工程名称、部位 |  |  | 土方开挖 桩号：0+100～0+150 ▽55.300m |  |  | 施工日期 |  | 年 月 日～ 年 月 日
项次 |  | 检验项目 |  | 质量要求 |  |  | 检查记录 |  | 合格数 | 合格率
主控项目 | 1 | 表土清理 |  | 树木、草皮、树根、乱石、坟墓以及各种建筑物全部清除；水井、泉眼、地道、坑窖等洞穴的处理符合设计要求 |  |  | 树木、草皮、树根已经清除，无坟墓、水井、泉眼等，检查结果完全符合质量要求。 |  | / | 100%
| 2 | 不良土质的处理 |  | 淤泥、腐殖质土、泥炭土全部清除；对风化岩石、坡积物、残积物、滑坡体、粉土、细砂等处理符合设计要求 |  |  | 淤泥、腐殖质土、泥炭土全部清除，无其他不良土质，检查结果完全符合质量要求。 |  | / | 100%
| 3 | 地质坑、孔处理 |  | 构筑物基础区范围内的地质探孔、竖井、试坑的处理符合设计要求；回填材料质量满足设计要求 |  |  | 地质探孔在桩号0+120处，孔直径2m，采用回填灌浆处理，检查结果完全符合质量要求。 |  | / | 100%
一般项目 | 1 | 清理范围 |  | 人工清理 | 满足设计要求。长、宽边线允许偏差0~50cm |  | / |  | / | /
|  |  |  | 机械清理 | 满足设计要求，长、宽边线允许偏差0~100cm |  | 从设计中心测量，清理长度：25m，宽度：15m，实测结果为： 长度：25.69,25.68,25.16,25.79,25.57,25.71,25.54,25.97,25.34,25.40 宽度：15.28,15.57,15.22,15.20,15.88,15.75,15.23,15.61,15.00,15.32 |  | 20 | 100%
| 2 | 土质岸边坡度 |  | 不陡于设计边坡（1:0.5） |  |  | 1:2.5,1:2.5,1:2.3,1:2.1,1:2.1 |  | 5 | 83.3%
施工 单位 自评 意见 |  | 主控项目检验点全部合格，一般项目逐项检验点的合格率均不小于 70 %，且不合格点不集中分布。
各项报验资料 符合 SL631—2012的要求。
工序质量等级评定为： 合格 。
(签字，加盖公章） 年 月 日
监理 单位 复核 意见 |  | 经复核，主控项目检验点全部合格，一般项目逐项检验点的合格率均不小于 %，且不合格点不集中分布。
各项报验资料 SL631—2012的要求。
工序质量等级评定为： 。
(签字，加盖公章） 年 月 日